## Púrpura
Proyecto EscoArt
Descripción del hito | Observaciones | Asignado a | Fecha Inicio | Fecha Fin | Progreso | Terminado | En Proceso | Sin Realizar
Registro de Usuarios
Crear Formulario de Registro | Se debe crear un formulario en el cual el usuario pueda registrar sus datos para crear su cuenta y acceder a la web | Yonatan Bonilla | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 100% | X
Validar Campos del Formulario | En el formulario se deben realizar validaciones como que todos los campos esten completos o que las 2 contraseñas coincidan | Yonatan Bonilla | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 100% | X
Enviar Datos a Base de Datos | Los datos registrados en el formulario se deben enviar a la base de datos para que luego puedan ser utilizados en diversos procesos | Diego Arias | 2023-08-21 | 2023-08-23 | 100% | X
Inicio de Sesion
Crear Formulario de Inicio de Sesion | Se debe crear un formulario en el cual el usuario pondra los datos con los que se registro para inciar sesion | Yonatan Bonilla | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 100% | X
Validar Campos Vacios | El formulario valida que todos los campos tengan datos | Yonatan Bonilla | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 100% | X
Validar Correo Registrado | El formulario valida que el correo ingresado este registrado en la base de datos | Yonatan Bonilla | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 100% | X
Validar Contraseña | El formulario valida que la contraseña ingresada corresponda con el correo registrado | Yonatan Bonilla | 2023-10-24 | 2023-11-20 | 100% | X
Pagina de Inicio
Carrusel de Presentacion | Se realizara un carrusel en el cual se de un poco de introduccion a nuestra pagina web y el trabajo que realizamos nosotros | Diego Arias | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 100% | X
Selección de Categorias de Productos | En el inicio de la pagina se mostraran 3 categorias de productos en la cual al darle click no llevara a su apartado en la tienda | Diego Arias | 2023-11-24 |  | 80% |  | X
Productos Destacado | Se mosatrara en la pagina principal una serie de productos los cuales son los mas vendidos esa semana | Diego Arias | 2023-11-24 |  | 80% |  | X
Footer Pagina Web | Se realizara un footer para la pagina web el cual cuente con apartados como contacto y redes sociales | Sebastian Mendoza |  |  | 100% | X
Pagina Sobre Nosotros
Descipcion Sobre Nosotros | Se pondra una descripcion corta de lo que somos como empresa, cual es nuestra mision y nuestro fin con este proyecto | Diego Arias | 2023-10-24 | 2023-10-28 | 100% | X
Nuestro Servicios | Se mostrarn botones en los cuales se resaltaran los principales servicios que ofrecemos como empresa | Diego Arias | 2023-10-24 | 2023-10-28 | 100% | X
Nuestros Aliados | Por medio de un carrusel se mostrara el logo de alguna de nuestras empresas aliadas de productos escolares | Diego Arias | 2023-10-24 | 2023-10-28 | 100% | X
Pagina Tienda
Todos los Productos | En este apartado se mostraran todos los productos que tengamos disponibles en el momento para la venta en nuestra pagina web | Gabriel Quintero | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 100% | X
Categorias | Cada producto debe estar vinculado a una categoria en la cual se mostrar para hacer mas facil su busqueda dentro de los productos | Gabriel Quintero | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 100% | X
Carrito de Compras | Los prodcutos se podran enviar al carrito de compras el cual calculara el total de precio de los productos ingresado | Gabriel Quintero | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 100% | X
Proceso de Pago | Se enviara al comprador a una pasarela de pago en la cual diligenciara sus datos de envio para realizar el pago del producto | Diego Arias | 2024-02-05 |  | 0% |  |  | X
Conexión con Base de Datos | Todos los productos ingresados por los vendedores seran añadidos a la base de datos para asi poder realizar diversas operaciones | Diego Arias | 2024-02-05 |  | 0% |  |  | X
Proceso de Facturacion | Se debe generar una factura al momento de realizar la compra con todos los datos de envio y productos seleccionados | Diego Arias | 2024-02-05 |  | 0% |  |  | X
Documentacion
Reesctructurar Requerimientos | Se reestructurara los requerimientos funcionales y no funcionales en el formato normla IEEE830 |  | 2023-11-24 |  | 100% | X
Acrualizar Diagrama de Gantt | Se actualizara el diagrama de Gantt con las respectivas fechas de las actividades asignadas a los integrantes del grupo |  | 2023-11-24 |  | 100% | X
Investigar APIS Seguridad | Se realizara la investigacion sobre diversas apis de seguradad que se puedan aplicar al proyecto |  | 2023-11-24 |  | 100% | X
Otros
Agregar sistema de Usuario / Roles | se debe agregar un metodo en el cual se pueda distingir en el formulario de incio de sesion si el usuario que esta ingresando es admin o usuario |  | 2024-02-05 |  | 0% |  |  | X
Agregar nueva API REST | debemos agregar una nueva api rest creada por nosotros para completar el entregable del 100% de la codificacion |  | 2024-02-05 |  | 0% |  |  | X
0%